| ２０１９年度 新春懇談会事業計画書並びに予算 （案） について | 討 議 |  |
| --- | --- | --- |

| ● | 事業名 | ： | ２０１９年度 新春懇談会 |
| --- | --- | --- | --- |

| ● | 会議・委員会 | ： | 執行部 |
| --- | --- | --- | --- |

| ● | 担当副理事長名 | ： | 専務 | ： | 前田 大悟 | ● | 確認日 | ： | ２０１８年１２月１０日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | 議長・委員長名 | ： | 財政局長 | ： | 南郷 英俊 | ● | 確認日 | ： | ２０１８年１２月 ９日 |
| ● | 文書作成者名 | ： | 財政局長 | ： | 南郷 英俊 | ● | 作成日時 | ： | ２０１８年１２月 ９日 |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

事業要綱

| １． | 事業実施に至る背景 |
| --- | --- |

行政機関や各種団体の方々に本青年会議所の活動にご理解とご協力を頂けるように、新春懇談会の場を借りて挨拶を行い、親睦を深める必要があります。

| ２． | 事業の対象者 |
| --- | --- |

対外対象者：来賓リスト参照

対内対象者：公益社団法人霧島青年会議所全会員、霧島ＪＣシニアクラブ全員

| ３． | 事業目的 （対外） |
| --- | --- |

２０１９年度の霧島JCの活動・運動をご理解頂くことを目的とします。

| ４． | 事業目的 （対内） |
| --- | --- |

日頃お世話になっている来賓の方々に新年の挨拶を行い、親睦を深め、２０１９年度の霧島青年会議所の在り方を発信します。

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料 /事業予算

事業概要

| １． | 実施日時 |
| --- | --- |

２０１９年１月９日（水） 受付１８：３０～開始 １９：００ 終了２１：００

| ２． | 実施場所・会場 |
| --- | --- |

名称：ホテル京セラ 別館２階 フラワーの間 住所：霧島市隼人町見次１４０９－１ TEL ：０９９５-４３－７１１１ 会場及び日時選定理由書

| ３． | 参加員数計画並びに参加推進方法 |
| --- | --- |

参加員数計画 【対内】 会員 ３６名 特別会員 １名 シニア １１９名 計 １５６名 【対外】 来賓 ４０名 来賓リスト 合計 １９６名 参加促進方法 ・会日程を早めに周知し、スケジュールを確保してもらいます。（１２月６日） ・メンバーに当日の役割を早めに周知し、リハーサル時点でも参加率向上を図ります。（日程については打ち合わせ中） ・定期的に連絡を取り会員の意識を向上させます。（１２月６日、及び他日程については打ち合わせ中）

| ４． | 予算総額 | ￥９９６，３８２ － | 事業計画収支予算書へ |
| --- | --- | --- | --- |

| ５． | 外部協力者・協力種別 |
| --- | --- |

無

| ６． | 引用著作物の有無 | 無 |
| --- | --- | --- |

| ７． | 対外配布資料の有無 | 有 |
| --- | --- | --- |

案内文（会員用）　　　　　　　　　ＦＡＸ発送

案内文（来賓用・登録料無）　　郵送

案内文（来賓用・登録料有）　　郵送

返信ハガキ（来賓用）　　　　　　同封

挨拶依頼文　　　　　　　　　　　　同封

座席表

基本資料

御礼状　　　　　　　　　　　　　　　郵送

| ８． | 実施組織 |
| --- | --- |

| 事業総括 | 公益社団法人 霧島青年会議所 |
| --- | --- |
| 担当委員会 | 執行部 |
| 準備・設営 | 会員全員 |
| 受付 | 南郷 英俊 |
| 司会 | 立和田 健 |
| アテンド | 橋 正貴 |
|  | 役割分担表参照 |

| ９． | 事業内容（目的達成のための手法説明） |
| --- | --- |

【手法説明】 【式典内容】 - 開会 - 開会の挨拶 - 理事長挨拶 - 霧島JCシニアクラブ会長挨拶 - 来賓紹介 - 来賓祝辞 - 乾杯 - 歓談 ９、 若い我ら斉唱 １０、三本締め １１、 閉会 １２、 閉会後集合写真撮影 式次第・進行表 シナリオ 【手法説明】 - 全会員で新春懇談会を行うために、事前に全会員へＦＡＸにて案内状を送付いたします。担当委員会で出席の確認がとれないメンバーへの連絡を行い、本番までに出席できるようにスケジュール調整をお願いします。出欠状況は委員会メンバー内で把握し相互に情報交換を行います。欠席予定者に対しては、親交の深いメンバーや、担当委員長からも連絡頂き、出席して頂ける様お願いをいたします。 ○ スムーズな進行ができるように会員全員で現場でのリハーサルを行います。 ○ 乾杯後各団体へ公益社団法人霧島青年会議所の方針・メンバーをご理解頂く為に、シニアや来賓と面識ある担当会員が他の会員を連れて各テーブルを回り、全メンバーがPRと懇談ができる運営を行います。 【実施までのスケジュール】 ２０１８年 １１月 １日 別会 情報収集 １１月 ２日 会場仮押さえ １１月 ７日 第４回次年度正副理事長会議 １１月中旬 首長スケジュール確認、会場確認 １１月１４日 第４回次年度理事会（討議１回目） １１月１５日 ホテル京セラ ご担当者(中島様)と打ち合わせ １１月２１日 第５回次年度正副理事長会議 １１月２８日 第５回次年度理事会(討議２回目) １２月 ４日 ホテル京セラ ご担当者（藤田様）と打ち合わせ、会場確認 １２月 ５日 第６回次年度正副理事長会議（案内文の発送許可） １２月 ６日 案内文発送 １２月 ６日 会員電話連絡・来賓確認電話 １２月１２日 第６回次年度理事会(討議３回目) １２月２０日 来賓返信はがき・会員返信FAX〆切り日 １２月２１日 会員電話連絡と当日役割の伝達・挨拶依頼 １２月下旬 リハーサル（会館にて） ２０１９年 １月 ５日 第１回委員会 出席者確定・懇親会出席者リスト作成・リハーサル（委員会） １月 ６日 会員電話連絡 1月 ８日 直前準備・備品確認・直前リハーサル（会館にて） １月 ９日 新春懇親会当日 当日リハーサル １月１５日 お礼状送付

| １０． | 前年度からの引継ぎ事項 |
| --- | --- |

【２０１８年度新春懇談会より】 引継１：オープニングなどタイムスケジュールを執行部と検討のうえ構築してください。 対応１：タイムスケジュールを執行部で精査し、正副、理事会でもご意見をいただきながら構築致します。 引継２：席図表は配布する形態をとってください。 対応２：席図表を作成し、配布する形をとります。 引継３：新春懇談会を行う意義をしっかり理解した上で、会員へ周知・参加促進を図ってください。 対応３：新春懇談会を行う意義をしっかりと理解した上で、会員へ周知・参加促進を図ります。 引継４：来賓に関しては発信したい団体を検討の上、案内してください。 対応４：来賓に関しては、理事長や各副理事長、各委員長等に来ていただきたい団体等がないかを確認し、執行部で精査した上で案内を行います。 引継５：司会者は男女で組まない場合は一人で十分です。 対応５：理事長の意向を確認し、男女で組まない場合には一人での司会進行を行います。 引継６：懇談時間を考えると来賓に対しての新春懇談会の開催とは別にシニアとの懇談の場を準備する必要があります。 対応６：懇談時間を長く取ることにより、来賓・シニアへのご挨拶をきちんと行えるように致します。 引継７：３０１０運動が促進されているので、懇談の前後は時間をとる様に検討してください。 対応７：来ていただいた皆様に食事を楽しんでいただけるように、タイムスケジュールの精査を行います。 - ３０１０運動とは、宴会等から出る食べ残しを削減するため、開始後３０分と終了前１０分を離席せず食事を楽しむ運動のこと

| １１． | 工夫と期待される効果（課目ごとに記載） |
| --- | --- |

事前準備について 工夫１：リハーサルを余裕ある日程で行います。 効果１：修正を行う日程を確保します。 工夫２：役割担当を早期に周知します。 効果２：事前準備等に参加いただき、当日の進行をスムーズにします。 進行について 工夫１：来賓挨拶時タイムキーパーを視界内に配置します。 効果１：挨拶時間を厳守して頂きスムーズな進行をこころがけます。 工夫２：開会から乾杯までの時間を極力短時間となるようにします。 効果２：開会から乾杯までの時間を極力短くし、懇談の時間を長く設けることによって、来賓やシニアとのコミュニケーションをより密に取ることができるとともに、食事を楽しんでいただける時間を作ることにもつながります。 懇談について 工夫１：メンバーに協力を仰ぎ、懇談の時間に来ていただいた皆様に楽しんでいただけるような設えを行います。 効果２：オンとオフの区別を明確につけることにより、来ていただいた皆様に良い印象を持っていただくことにつながります。

| １２． | 公益性の有無 | 無 |
| --- | --- | --- |

| １３． | 未来ビジョンに係わる事項 |
| --- | --- |

霧島青年会議所として、常にまちの中心となり共感の輪を広げるために、行政機関や各種団体との足並みをそろえるための機会とします。

| １４． | 依頼事項 |
| --- | --- |

・各委員会にて新春懇談会の呼びかけをお願いします。 ・当日は受付・会場設営・司会及びその補助・来賓案内などの役割を各委員会に担当していただきます。 ・次年度の事業の関係で来賓として招待をされたい団体等がありましたら、早めにお知らせください。 ・理事長へ お礼状をお願い致します。

| １５． | 討議のポイント |
| --- | --- |

背景・目的、来賓リスト、次第、案内文、予算書

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

審議対象資料一覧（ここに記載したものは全て審議対象となります）

電子資料　〔ご覧になる際は、資料名をクリックしてください〕※審議対象資料を添付する

|  | 電 子 資 料 名 |
| --- | --- |
| 1 | 会員案内文 |
| 2 | 来賓案内文（登録料無・市長町長） |
| 3 | 来賓案内文（登録料有・各種団体） |
| ４ | 返信はがき |
| ６ | 挨拶依頼文 霧島市 姶良市 湧水町 乾杯 三本締め |
| ７ | お礼状 |

●配布資料・回覧資料※理事会等での配布資料を添付する

|  | 種 別 | 資 料 名 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配布・回覧 |  |
| 2 | 配布・回覧 |  |
| 3 | 配布・回覧 |  |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

前回までの流れ（意見と対応）

| ● | 第４回次年度正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１８年 | １１月 | ７日 | （水曜日） | 討議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 他団体のスケジュールを確認し、日程表を作成してください。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 日程表を作成いたしました。他団体のスケジュールは随時確認し、分かり次第日程表に追記していきます。 |
| 意見２： | 開催日については、他団体のスケジュールを確認し決定してください。 |
| 対応２： | 現時点で分かっている他団体のスケジュール、及び当会のスケジュールを確認の上、１月９日といたしましたが、改めて皆さんのご意見を聞いた上で決定したいと思います。 |
| 意見３： | 開会から懇談までの時間を短くしたいのであれば、来賓紹介は名称だけを読み上げて、起立等はしていただかないような形にしてもよいのではないでしょうか。 |
| 対応３： | 式典内容については、理事・役員メンバーのご意見をいただきながら考えていきたいと思います。 |

| ● | 第４回次年度理事会 |  | ● | 開催日 | ２０１８年 | １１月 | １４日 | （水曜日） | 討議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 日程については、本年度の執行部と入念に打ち合わせをしてください。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 本年度専務と日程、決算等について打ち合わせをしております。 |
| 意見２： |  |
| 対応２： |  |
| 意見３： |  |
| 対応３： |  |

| ● | 第５回次年度正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１８年 | １１月 | ２１日 | （水曜日） | 討議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 来賓に社会福祉協議会と議会を追加してください。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 追加いたしました。 |
| 意見２： |  |
| 対応２： |  |
| 意見３： |  |
| 対応３： |  |

| ● | 第５回次年度正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１８年 | １１月 | ２８日 | （水曜日） | 討議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 来賓を精査してください。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 来賓の精査、及び代表者の確認を行いました。 |
| 意見２： |  |
| 対応２： |  |
| 意見３： |  |
| 対応３： |  |

| ● | 第６回次年度正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１８年 | １２月 | ５日 | （水曜日） | 討議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 案内文と来賓を精査の上、案内文の発送を行ってください。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 精査の上、案内文の発送を行いました。 |
| 意見２： |  |
| 対応２： |  |
| 意見３： |  |
| 対応３： |  |

| ● | 第６回次年度正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１８年 | １２月 | １２日 | （水曜日） | 討議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： |  |
| --- | --- |
| 対応１： |  |
| 意見２： |  |
| 対応２： |  |
| 意見３： |  |
| 対応３： |  |

|  | 事業計画 ・ 予算 |  |  |  |  | 事業報告 ・ 決算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |  | 回数 |  | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |
| ● | 第４回 | 次年度 正副理事長会議 | ２０１８年１１月 ７日 | 討議 | ● | 第２回 |  | 正副理事長会議 | ２０１９年２月１２日 | 討議 |
| ● | 第４回 | 次年度理事会 | ２０１８年１１月１４日 | 討議 | ● | 第２回 |  | 理事会会議 | ２０１９年２月２６日 | 討議 |
| ● | 第５回 | 次年度 正副理事長会議 | ２０１８年１１月２１日 | 討議 | ● |  |  |  |  |  |
| ● | 第５回 | 次年度理事会 | ２０１８年１１月２８日 | 討議 | ● |  |  |  |  |  |
| ● | 第６回 | 次年度 正副理事長会議 | ２０１８年１２月 ５日 | 討議 | ● |  |  |  |  |  |
| ● | 第６回 | 次年度理事会 | ２０１８年１２月１２日 | 討議 | ● |  |  |  |  |  |
| ※議案上程スケジュールは、年間事業フレームに沿って的確な時期に上程を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

参考資料一覧

|  | 種 別 | 資 料 名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 電子 | 事業計画 基本方針 公益目的事業７項目 |
| 2 | 電子 | 会場及び日時選定理由書 |
| 3 | 電子 | メンバー名簿及び出欠確認票 来賓＆シニア名簿及び出欠確認票 |
| 4 | 電子 | 会場図 席次表 備品リスト |
| 5 | 電子 | 式次第・進行表 シナリオ 役割分担表 |
| 6 | 電子 | 領収書 日程表 工程表 備忘録 |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算