| ２０１９年度 ３月例会報告書並びに決算書の件 | 審 議 |  |
| --- | --- | --- |

| ● | 事業名 | ： | ２０１９年度 ３月例会 |
| --- | --- | --- | --- |

| ● | 会議・委員会 | ： | 拡大・広報委員会 |
| --- | --- | --- | --- |

| ● | 担当副理事長名 | ： | 副理事長 | ： | 木野田 幸平 | ● | 確認日 | ： | ２０１９年０５月２９日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | 議長・委員長名 | ： | 委員長 | ： | 板元 幸仁 | ● | 確認日 | ： | ２０１９年０５月２９日 |
| ● | 文書作成者名 | ： | 委員長 | ： | 板元 幸仁 | ● | 作成日時 | ： | ２０１９年０５月２９日 |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

事業要綱

| １． | 事業実施に至る背景 |
| --- | --- |

公益社団法人霧島青年会議所定款第７章第５４条により毎月１回以上の例会を開催し効果的なＪＣ活動・運動をするうえで意思の統一と会員相互の連携を強めることが必要です。

| ２． | 事業の対象者 |
| --- | --- |

対外対象者：無

対内対象者：公益社団法人霧島青年会議所全会員

| ３． | 事業目的 （対外） |
| --- | --- |

なし

| ４． | 事業目的 （対内） |
| --- | --- |

２０１９年度公益社団法人霧島青年会議所の活動・運動の方向性を確認すると共に、会員相互の意識を高めコミュニケーションを図り機動的な組織となることを目的とします。

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料 /事業予算

事業概要

| １． | 実施日時 |
| --- | --- |

【計画】２０１９年３月１９日（火） 受付１８：３０ ～ 開始１９：００〜終了２０：５０ 【実施】２０１９年３月１９日（火） 受付１８：３０ ～ 開始１９：００〜終了２０：５７

| ２． | 実施場所・会場 |
| --- | --- |

名称：霧島市民会館 ２階集会室 住所：霧島市国分中央３丁目８-１ TEL ：０９９５-６４-０９２６

| ３． | 参加員数計画並びに参加推進方法 |
| --- | --- |

（計画） 正 会 員 ３４名 特別会員 １名 仮会員 ４名 計 ３９名 （実施） 正 会 員 ２５名 特別会員 ０名 仮会員 ３名 計 ２８名 出席率 ７３．５２％ オブザーブ １名 鹿児島ブロック協議会 ＬＯＭ支援委員会 委員長 小平麻矢 君（鹿屋ＪＣ） 参加促進方法 例会内でメインプログラムを設け出席率向上に繋げます。 【検証】実際に例会内でメインプログラムを設けて行いましたが、出席率７３．５％と低くなってしまいました。アンケート結果にもあるように、メインプログラムが設けられている例会であれば参加促進には繋がると思いますが、しっかりと内容を伝え参加を促す連絡と取ることが重要であると感じます。 余裕を持って案内文をFAXにて流し、会員のスケジュールを調整していただきます。 【検証】審議通過後FAXにて案内文を送付しましたが、スケジュール調整にまで至りませんでした。案内文を送付した後、例会の案内をこまめに行い、例会日を周知するとともに、電話連絡などでスケジュールを抑えてもらう方法を取る必要があると感じます。 霧島ＪＣのＬＩＮＥグループを活用し、定期的に例会の案内を流します。 【検証】定期的に例会の案内を流し、例会開催日の周知に努めました。しかしながら、ＬＩＮＥで案内を流すだけではスケジュール調整には繋がりにくく、併用して電話連絡を行うことが重要であると感じます。 欠席の会員には、仲の良い会員から連絡を行い参加に繋がるようにします。 【検証】今回の例会に関しても事前段階で欠席だった会員の出席が見られました。仲の良い会員からの連絡を行うのは効果があると判断し、今後も継続して行く必要があると感じます。 ３月１９日に３月例会があると会員に伝え早目のスケジュール調整をお願いします。 【検証】早期に伝えることは出来ましたが、スケジュール調整までには至らず出席率向上には繋がりませんでした。しかしながら、例会の開催日を早めに伝えることは重要であり、今後も継続していく必要があると感じます。 事務局員と連携して電話連絡を行い出欠確認を行います。 【検証】事務局員と連携して電話連絡を行いましたが、事務局員の勤務時間と会員の仕事の時間が合わず、電話連絡は出来ないと判断し、委員会で電話連絡を行いました。しかし、FAX返信のまとめや出欠表の作成などの作業は委託し、連携は図れました。今後、事務局員からの電話連絡は難しいと感じます。

| ４．決算・予算総額 | 決算総額 | ￥２，９６４－ | 事業収支決算書へ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 予算総額 | ￥４，１００－ |  |

| ５． | 外部協力者・協力種別 |
| --- | --- |

無

| ６． | 引用著作物の有無 | 無 |
| --- | --- | --- |

| ７． | 対外配布資料の有無 | 無 |
| --- | --- | --- |

| ８． | 公益性の有無 | 無 |
| --- | --- | --- |

| ９． | 実施組織 |
| --- | --- |

| 事業総括 | 木野田副理事長、板元委員長 |
| --- | --- |
| 担当委員会 | 拡大・広報委員会 |
| 運営・会場設営 | 拡大・広報委員会 |

| １０． | 事業目的達成の検証 |
| --- | --- |

事業目的に達した点とその理由： ・２０１９年度霧島青年会議所の方向性を理解することが出来ました。 理由：【アンケート結果より】 理事長挨拶や委員会報告で２０１９年度の霧島青年会議所の方向性を理解することが出来ましたか？ 回答２４件 はい：２３件 いいえ０件 未記入１件 本日の例会で、各委員会の活動・運動の内容を理解できましたか？ 回答２４件 はい２２件 いいえ１件 未記入１件 ・会員相互の意識を高めコミュニケーションを図ることが出来ました。 理由：【アンケート結果より】 今回の例会を通して会員同士のコミュニケーションを図れましたか？ 回答２４件 はい２２件 いいえ１件 未記入１件 事業目的に達しなかった点とその理由： ・機動的な組織となることが出来なかった。 理由：『霧島青年会議所への理解度を深めることで、会員一人ひとりが広報を担える』ということが伝えられなかった。今回は新たな試みとして、メインプログラムの目的を最後に発表するという手法を取ったが、上記の結果から次回からはメインプログラムで伝えたいことを明確にするため、ディスカッション内容をより明確に詰め、ディスカッションの着地点を理解している委員会メンバーをコーディネーターとして、各班に配置する必要があります。 アンケート回答 アンケート集計

| １１． | 実施上の問題点と今後の対策 |
| --- | --- |

《参加促進について》 工夫１：３月例会の開催日を事前に伝え、スケジュール調整を依頼します。 効果１：早めにスケジュール調整を行って頂くことで例会日の周知・内容の把握に繋がり会員の例会日認知に繋がります。 検証１：１月の段階で審議を取り、翌日には案内を流すことで、会員の認知度は向上しました。 工夫２：各委員会はもちろん事務局員との連携を強化して、会員に確実に電話連絡で出欠を確認します。 効果２：FAX・LINEとは違い会員の出欠を確実に聞くことで、出席率の向上に繋げます。 検証２：事務局員と連携を取り電話連絡を試みましたが、昼間の連絡は応答率が低く結果委員会で電話連絡を行いました。今後は事務局員からの電話連絡ではなく、委員会で行い出欠の取りまとめ表やＦＡＸ返信の取りまとめを事務局員と連携していくほうが効果的であると感じます。 工夫３：会員の車乗り合わせを計画し、出来るだけ乗り合わせで参加して頂くようにします。 効果３：乗り合わせを計画することで、会員相互で連絡を取り合い参加者増加に繋がります。 検証３：計画書には記載していたにも関わらず、審議後乗り合わせ計画を実施することを忘れていました。基本的なことではありますが、事業・例会を実施していく中では計画書を見直し計画通りに実行していく必要があります。 工夫４：例会の中にメインプログラムを設けます。 効果４：セレモニーのみの例会ではなく、気付きの機会を設け出席率向上に繋がります。 検証４：メインプログラムを設けましたが、例会後の聞き取りアンケートでは【メインプログラムの内容を理解することが出来なかった】と回答する会員が多く、気付きの機会を提供することは出来なかった。リハーサル段階でしっかりと内容を詰め、委員会同士で協力しながらリハーサルを実施し意見をもらうようにする必要があります。 《事前準備について》 工夫１：事前の会場視察・リハーサルを委員会を中心に行います。 効果１：例会当日の流れを把握することで、委員会メンバーの意識を高めます。 検証１：リハーサルが入念に行えず、委員会メンバーの意識向上を図れませんでした。委員会メンバーにはしっかりと集合時間を伝えて早い段階で集合し、会場設営から例会当日の流れを説明できるようにする必要があります。 《例会について》 工夫１：セレモニー演者を１週間前には確定させ、セレモニーの練習を依頼します。 効果１：セレモニーの練習を依頼することで、例会参加への意識を向上させ当日の進行をスムーズに行なえます。 検証１：事前リハも行い、スムーズな進行ができました。 工夫２：より分かりやすく青年会議所の事を伝えるために、例会セレモニーの説明をスクリーンを使用して行います。 効果２：セレモニー内容やその理由を理解しながら行なうことで、青年会議所の目的確認に繋がります。 検証２：スクリーンに移したセレモニーの和訳の一部に誤りがあり、唱和の妨げとなってしまいました。リハーサルの段階でしっかりとパワーポイントの資料を確認し修正を行う必要があります。 工夫３：委員会報告は理事長所信の各担いをしっかりと話して各委員会が本年度行なう活動・運動を説明し、霧島ＪＣの方向性を理解して頂きます。 効果３：より具体的な方向性を話すことで、２０１９年度霧島ＪＣの方向性を会員に理解して頂きます。 検証３：例会内の理事長挨拶や委員会報告での各活動内容を報告し、霧島ＪＣの方向性を理解していただけました。 工夫４：例会会場で挨拶を交わす際に、握手を行なうように促します。 効果４：会員同志のコミュニケーション・友情を深めることに繋がります。 検証４：会員同士のコミュニケーションを図るための設えとして握手を促すように計画していたにも関わらず、当日の準備や設えに追われ握手を促すことが出来ませんでした。例会前に握手を促し実施する設えや、例会開始前に時間を設け会員全体で実施できる設えを考えていく必要があります。 《メインプログラムについて》 工夫１：メインプログラムをグループトーク中心で行います。 効果１：会員同士のコミュニケーションを図るという目的に繋がります。 検証１：グループトークを行い闊達な意見交換は出来ました。 工夫２：霧島ＪＣの意義についてメインプログラムを行います。 効果２：会員相互で話し合い、霧島ＪＣの意義について意見交換することで統一の認識を持つことに繋がりモチベーションが高まります。 検証２：グループトークを通して意見交換は出来たものの、例会後の聞き取りアンケートの中でメインプログラムの内容が理解できなかったと回答した会員が多く、メインプログラムの伝えたい部分が伝わらず統一の認識を持つことやモチベーションの向上には繋がりませんでした。しっかりと伝えられる内容を準備し、リハーサルを重ね会員一人一人が理解できる内容のメインプログラムを実施する必要があります。 工夫３：メインプログラムの良い点・悪い点を無記名アンケートを実施し、その場で集計して発表まで行います。更に懇親会の場でも深掘りし会員同士のコミュニケーションを図ります。 効果３：例会の中では、発言できない人も懇親会では自分の意見が発表出来るようになります。 検証３：無記名アンケートは実施しましたが、発表も懇親会の場での深掘りも出来ませんでした。基本的なことではありますが、事業・例会を実施していく中では計画書を見直し計画通りに実行していく必要があります。 工夫４：メインプログラムの中で出た悪い点・改善策に関しては、委員会単位で出来るものはすぐ取り組み、それ以外は理事約委員メンバーとの話し合いを設けて実施していきます。 効果４：解決できるように取り組という姿勢を見せることで、より具体的な解決策や会員相互の本音が聞けます。 検証４：改善点について未だ行動に移すことが出来ていません。今後しっかりと意見をまとめ行動に移していけるように、委員会として責任を持って取り組むことが必要です。 工夫５：メインプログラムのグループ分けは、ＪＣ歴の長さで分けてグループを作ります。 効果５：同じぐらいのＪＣ歴同士であれば考え方も近くて意見も出しやすく、より本音で話が出来ます。 検証５：ＪＣ歴の長さでのグループ分けが出来ませんでした。基本的なことではありますが、事業・例会を実施していく中では計画書を見直し計画通りに実行していく必要があります。 【問題点と今後の対策】 《参加促進について》 問題点１：事務局員からの昼間の電話連絡は応答率が低く結果委員会で電話連絡を行いました。 対 策１：事務局員からの数名の方に電話連絡は行いましたが、勤務時間と会員の仕事時間の関係で、不在通知の場合の折返しが対応できないと判断し、委員会で連絡を行いました。事務局員との連携は、ＦＡＸ返信の確認や出欠表の作成など連携を図ることが必要です。 《事前準備について》 問題点１：リハーサルが入念に行えず、委員会メンバーの意識向上を図れませんでした。 対 策１：本番前日は勿論のこと、事前委員会等でも打ち合わせやリハーサルを重ねる必要があります。 問題点２：例会セレモニーパワーポイントでクリードの和訳が間違っていた。 対 策２：リハーサルの段階で、資料を確認し修正をすることが必要です。 問題点３：例会の計画書通りに、例会を実施することが出来ていなかった。 対 策３：審議が通過した計画書の内容を委員会にしっかりと落とし込んで理解し、行動漏れや確認漏れが無いかをチェックしながら進めて行くことが必要です。 《例会について》 問題点１：機材トラブルが有りました。 対 策１：新しい機材を使う際はリハーサルをしっかりと行い使用方法を理解し、本番と同じシチュエーションで動作確認を行う 必要があります。 問題点２：会場内で握手をするように促すことが出来ませんでした。 対 策２：例会事前案内時、またＬＩＮＥ案内時に会場内でのコミュニケーションとしての会員間の握手を促し、当日会場の受付時に再度案内し実施していくことが必要です。 問題点３：予算では空調使用を予定していましたが使用しませんでした。 対 策３：空調は使用した時間分の請求になっているため、予算計上は時間内仕様で予算計上を行い、使用時間は当日判断 で対応する必要があります。 《メインプログラムについて》 問題点１：メインプログラム内で出た改善点について未だ行動に移すことが出来ていない。 対 策１：メインプログラムでの気づきや学びをすぐにフィードバックしたい場合は計画段階からスケジュールを立てておく必要があります。 問題点２：イメージ通りのグループわけが出来なかった。 対 策２：出席者リストからあらかじめ班構成を計画しておく必要があります。 問題点３：メインプログラムの落としどころを伝えることが出来なかった。 対 策３：シナリオ等を見直し、ディスカッションの着地点を理解している委員会メンバーをコーディネーターとして、各班に配置する必要があります。 問題点４：メインプログラムの中でグループトークの進行がうまく行かなかった。 対 策４：委員会メンバーでしっかりとリーサルを行い進行役をしていただき、グループトークを行うように検討する必要があります。また、グループトークの進め方などやり方を統一して行うことなどの工夫を行い、会員の気づきに繋がるように設えをする必要があります。 問題点５：メインプログラムの内容が会員のニーズを捉えられていなかった。 対 策５：過去例会の内容を見直し、開催月などを考慮した上で、会員それぞれに調査を行い例会の議案及びメインプログラムの内容を計画する必要があります。

| １２． | 次年度への引継ぎ事項 |
| --- | --- |

計画段階について ・例会でのメインプログラム内容について、会員にアンケートなり参考になるような聞き取りを行えば、ニーズを捉えたメインプ ログラムの選定に繋がります。 例会実施までについて ・リハーサルを行う際は各メンバーへの役割を十分に把握させ、本番により近い形で行う事で、事業前に不確定要素を確認 することが出来ます。 ・例会の事業計画書に記載ている内容を再度見直し、計画書にそって例会の準備などを進めて下さい。 参加促進について ・メインプログラムの有無は直接出席率向上には繋がりません。例会を行っている意味や目的を明確に伝える事こそ出席率 向上につながると思います。 ・会員への電話連絡を行う際は１８：００～２０：００が適当です。 運営について ・新しい機材を使う際は使用方法を理解し、本番と同じシチュエーションで動作確認を行う必要があります。 メインプログラムについて ・メインプログラムでの気づきや学びをすぐにフィードバックしたい場合は計画段階からスケジュールを立て、事後アンケート や振り返りシートを用意しておく必要があります。 ・グループワークを行う際は、グループワークの進め方や方法など参加した会員が学べる内容を考え行うことが必要です。 【引継まとめ】 残すべきところ ・仲の良い会員からの参加促進連絡 ・執行部を交えたリハーサル 検討すべきこと ・案内文のFAX送信について ・例会の開催日時や開始時刻について 変えるところ ・より効果的な参加促進

| １３． | 議長・委員長所見 |
| --- | --- |

今回の３月例会の議案自体は早めの審議を頂き、参加促進のため会員の皆様に早めに例会日を通達しましたが、スケジュール調整までは至らず出席率は低下した結果に終わりました。運営の面では、１時間以上前に会場入りし、設営は早い段階で完了しました。ですが、セレモニー途中で音源が再生できなかったり、クリードの画面が間違っていたりと、新しい設備や試みに対する準備不足が目立ちました。更に時間配分や進行の乱れ、発表者への聞く姿勢など、会全体として改善していかなければならない箇所は次回からの課題です。メインプログラムとして、霧島青年会議所の良い点・悪い点・改善策を会員全員で話し合う『本気で語る真剣しゃべり場』を企画し闊達な意見交換が頻繁に行われましたが、この事業を通して最終的に伝えたかったこと、即ち『良い点・悪い点を考えることで、良い点こそ、霧島青年会議所の魅力で有り、それを理解したうえで、会員一人ひとりが霧島青年会議所の良さを皆に伝えることこそ広報であること。悪い点を考えることが霧島青年会議所の理解度を深め、改善点を考えることが、よりよい組織を構築するための礎となる。』ということを理解いただけなかったことは、委員会での調査不足であり、会員のニーズを捉えた内容になっていなかったと痛感しました。３月例会を終えて、一番の問題点であることは、例会の計画書に記載していた内容を適正に行わなかったことが全てです。今後は、同じことを繰り返さないようにまた、例会の中で参加した会員が少しでも学べる設えが出来るように精進いたします。

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

審議対象資料一覧（ここに記載したものは全て審議対象となります）

●電子資料　〔ご覧になる際は、資料名をクリックしてください〕※審議対象資料を添付する

|  | 電 子 資 料 名 |
| --- | --- |
| 1 | 領収書（市民センター） |
| 2 |  |
| 3 |  |

●配布資料・回覧資料※理事会等での配布資料を添付する

|  | 種 別 | 資 料 名 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配布・回覧 |  |
| 2 | 配布・回覧 |  |
| 3 | 配布・回覧 |  |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

前回までの流れ（意見と対応）

| ● | 第４回正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ４月 | ９日 | （火曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 参考資料に引き継ぎの資料を添付して下さい。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 参考資料に引き継ぎ資料を添付いたしました。 |
| 意見２： | セレモニーの間違いがあるが、具体的にどうするべきか記載して下さい。 |
| 対応２： | 事前準備問題点２に記載いたしました。 |
| 意見３： | メインプログラムのグループ分けが出来なかったのではなく計画通りにしなかったのでは？ |
| 対応３： | メインプログラム問題点２に記載いたしました。 |
| 意見４： | 参加促進方法の検証は結果ではなく、今後の対策も含めて記載して下さい。 |
| 対応４： | 参加促進方法の今後の対策も含めて記載いたしました。 |
| 意見５： | 工夫３の検証を再考して下さい。 |
| 対応５： | 工夫３の検証内容を再考いたしました。 |
| 意見６： | 工夫４の検証を再考して下さい。 |
| 対応６： | 工夫４の検証内容を再考いたしました。 |
| 意見７： | 目的達成出来なかった理由を再考して下さい。 |
| 対応７： | 目的達成出来なかった理由を再考いたしました。 |
| 意見８： | 予算書の現金出納帳・様式１・１１・１２・１３を再考して下さい。 |
| 対応８： | 予算書を再考いたしました。 |
| 意見９： | 事務局員からの電話連絡は本当に行ったのか？理由を記載して下さい。 |
| 対応９： | 参加促進方法問題点１に記載いたしました。 |
| 意見１０： | 会場が寒かったかが、空調が必要では？会員に聞き取りして下さい。 |
| 対応１０： | 例会後の聞き取り調査を行い、会場が寒いと感じなかったと答えた会員が多数でした。 |

| ● | 第４回理事会 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０４月 | ３０日 | （火曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 委員長所見に改善したほうが良い点をもう少し記載したほうが良いのでは？ |
| --- | --- |
| 対応１： | 委員長所見を再考し修正いたしました。 |
| 意見２： | グループディスカッションのやり方に対してもう少し報告に記載して下さい。 |
| 対応２： | グループディスカッションについて、メインプログラムの問題点４に記載をいたしました。 |
| 意見３： | 計画書とおりにしなかったことが一番の問題点であれば記載をお願いします。 |
| 対応３： | 事前準備の問題点３、委員長所見に記載をいたしました。 |
| 意見４： | 委員長所見のリハーサル不足は、会員のニーズを捉えられて居なかったのでは？ |
| 対応４： | メインプログラムの問題点５、委員長所見に記載をいたしました。 |

| ● | 第５回正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０５月 | ３０日 | （木曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 決算書の現金出納帳で、振込ではなく本会計に戻すと記載してください |
| --- | --- |
| 対応１： | 本会計に戻すと修正いたしました。 |
| 意見２： | 問題点３の対策を再考してください。 |
| 対応２： | 問題点３の対策を再考いたしました。 |
| 意見３： | 問題点４の対策を委員会メンバーでできるように記載してください。 |
| 対応３： | 問題点４の対策を再考いたしました。 |
| 意見４： | 決算書の差異発生理由を決算書に記載してください。 |
| 対応４： | 差異発生理由を決算書に記載いたしました。 |

|  | 事業計画 ・ 予算 |  |  |  |  | 事業報告 ・ 決算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |
| ● | 第４回 | 正副理事長会議 | ２０１９年０４月１６日 | 協議 | ● | 第４回 | 正副理事長会議 | ２０１９年０４月１６日 | 協議 |
| ● | 第４回 | 理事会 | ２０１９年０４月３０日 | 協議 | ● | 第４回 | 理事会 | ２０１９年０４月３０日 | 審議 |
| ● | 第５回 | 正副理事長会議 | ２０１９年０４月１６日 | 協議 | ● |  |  |  |  |
| ● | 第５回 | 理事会 | ２０１９年０４月３０日 | 協議 | ● |  |  |  |  |
| ※議案上程スケジュールは、年間事業フレームに沿って的確な時期に上程を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

参考資料一覧

|  | 種 別 | 資 料 名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 電子・配布・回覧 | 基本方針、事業計画、公益目的事業７項目、年間事業フレーム |
| 2 | 電子・配布・回覧 | ３月例会出欠確認表 |
| 3 | 電子・配布・回覧 | ３月例会アンケート回答結果 ３月例会アンケート集計結果 |
| ４ | 電子・配布・回覧 | 本音で語る真剣しゃべり場記入結果 |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算