| 啓発事業 共感の輪を広げる仲間づくり事業報告 | 協 議 |  |
| --- | --- | --- |

| ● | 事業名 | ： | 啓発事業 共感の輪を広げる仲間づくり事業 |
| --- | --- | --- | --- |

| ● | 会議・委員会 | ： | 拡大・広報委員会 |
| --- | --- | --- | --- |

| ● | 担当副理事長名 | ： | 副理事長 | ： | 木野田 幸平 | ● | 確認日 | ： | ２０１９年０９月２１日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | 議長・委員長名 | ： | 委員長 | ： | 板元 幸仁 | ● | 確認日 | ： | ２０１９年０９月２１日 |
| ● | 文書作成者名 | ： | 委員長 | ： | 板元 幸仁 | ● | 作成日時 | ： | ２０１９年０９月２１日 |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

事業要綱

| １． | 事業実施に至る背景 |
| --- | --- |

霧島ＪＣは、この地域に対して様々な事業を立案し実行して参りました。しかし、事業を立案するうえで、効果的な運動発信をする広報に関して重要度が薄れている現状があります。霧島ＪＣが市民と共にまちづくりをするには、効果的な広報を継続的に実行しながら、共感の輪を広げることが必要です。

| ２． | 事業の対象者 |
| --- | --- |

対外対象者：市民・町民

対内対象者：公益社団法人霧島青年会議所全会員

| ３． | 事業目的 （対外） |
| --- | --- |

霧島ＪＣの認知度を向上させ、共感の輪を広げることを目的とします。

| ４． | 事業目的 （対内） |
| --- | --- |

広報に対しての意識を向上させ、自信をもって霧島ＪＣの運動を発信できる人財となることを目的とします。

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料 /事業予算

事業概要

| １． | 実施日時 |
| --- | --- |

２０１９年１月〜１２月 広報期間

| ２． | 実施場所・会場 |
| --- | --- |

名称：霧島ＪＣ会館 住所：霧島市隼人町内１３３３−５ TEL ：０９９５-５０-３１２８

| ３． | 参加員数計画並びに参加推進方法 |
| --- | --- |

【参加員数計画】 正 会 員 ３４名 特別会員 １名 仮会員 ９名 計 ４４名 【参加促進方法】

| ４． | 予算総額 | ￥０－ | 事業計画収支予算書へ |
| --- | --- | --- | --- |

| ５． | 外部協力者・協力種別 |
| --- | --- |

霧島市長 中重 真一様 ※９月３日対談済み 姶良市長 湯元 敏弘様 ※９月１２日対談済み 湧水町長 池上 滝一様 ※８月２７日対談済み 有限会社 田代水産 代表取締役 田代 修様 ※ベクトル（株）代表取締役 田代孝幸氏８月２８日対談済み

| ６． | 引用著作物の有無 | 無 |
| --- | --- | --- |

| ７． | 対外配布資料の有無 | 無 |
| --- | --- | --- |

| ８． | 実施組織 |
| --- | --- |

| 事業総括 | 木野田副理事長、板元委員長 |
| --- | --- |
| 担当委員会 | 拡大・広報委員会 |
| 運営 | 拡大・広報委員会 |

| ９． | 事業内容（目的達成のための手法説明） |
| --- | --- |

広報の目的：広報委員会として各事業や様々な活動等の情報を効果的に発信するために広報を重要視し、早めの広報を継続的に実行し共感の輪を広げて参ります。 ◎例会や委員会などを活用して会員にＳＮＳ登録を促し、ＳＮＳ登録を実施いたします。 参考：Facebook登録方法 Instagram登録方法 Twitter 登録方法 【広報戦略】 一ヶ月サイクル ・ＳＮＳ投稿記事の拡散は例会及び総会当日に実施します。 ※現状例会時に委員会報告にて呼びかけを行っています ・ＳＮＳ記事投稿は例会及び総会の前日に行います。 ※投稿は、例会前日ではなく出来るだけ例会に近い日で投稿しています。 - 各月１日〜６日ぐらいを目安に投稿記事内容の調査を行います。 ※実際は、活動内容の投稿になっています。 - 各月７日〜１２日ぐらいを目安に投稿記事を作成いたします。 ※写真の準備を行い、投稿記事を作成しています。 - 各月１３日〜１９日ぐらいを目安に投稿記事内容のチェックを行います。 ※投稿記事内容のチェックは、理事長・専務・事務局長・財政局長も交えて確認を行います。 ※活動内容などの投稿に関しては、チェックは実施していません。対談の投稿記事に関しては、先方に確認を取っています。 - 各月例会日前日の２０時ごろを目安にＳＮＳにて記事を投稿します。 ※投稿時間に関しては、おおよそ２０時ごろ目安に投稿しています。 - 例会・総会当日にＳＮＳ拡散方法の資料を配布し、会員に投稿記事の拡散を依頼します。 参考：Facebook投稿記事拡散方法 ※記事の拡散方法などは、電子資料にての配布や委員会活動での声掛けを実施しています。 - 例会日翌日から月末まで、投稿記事の拡散率やリーチ数などの集計を行います。 ※拡散率やリーチ数などの集計結果の表は作成しています。 【使用するＳＮＳ】 【ターゲット】 フェイスブック ２０〜５０代 インスタグラム １０〜４０代 ツイッター １０〜４０代 ライン １０〜５０代 ユーチューブ １０〜６０代 参考：ＳＮＳ集計表 【ターゲット】 【人気コンテンツ】 １０代 笑える/楽しい投稿 ※１０代は笑って楽しめる投稿がニーズと考えます ２０代 仲間と楽しめる投稿 ※２０代はフェス・イベントなど仲間と楽しめる投稿がニーズと考えます ３０代 買い物を楽しめる投稿 ※３０代は買い物やクーポンなどお得な投稿がニーズと考えます ４０代 趣味に関する投稿 ※４０代はそれぞれの趣味に関する投稿がニーズと考えます ５０代以上 近況報告・確認の投稿 ※５０代以上の方は、知り合い方への近況報告や確認がニーズと考えます 参考記事：ＳＮＳコンテンツ調査１０代 参考記事：ＳＮＳコンテンツ調査２０〜４０代 参考記事：SNSコンテンツ調査６０代〜７０代 【投稿時間帯】 ＳＮＳの利用時間が多い時間帯を狙って投稿を行います ・７時〜９時 ※記載しているその他の時間からすれば効果は若干低いと思います。 ・１１時〜１３時 ※お昼の時間１２時ごろの効果はあると思います。 ・１９時〜２２時 ※夜のゆっくりしている時間２０時ごろは効果があると思います。 参考資料：アンケート結果 参考記事：ＳＮＳ利用時間まとめ ・１０代には、７時〜９時・２０時〜２２時に笑って楽しめる投稿を配信します ・２０代には、１１時〜１３時・２０時〜２２時に仲間と楽しめるイベント情報などを配信します ・３０代には、１１時〜１３時・２０時〜２２時にお得なお買い物情報などを配信します ・４０代には、７時〜９時・１１時〜１３時に趣味などに関する投稿を配信します ・５０代以上には、７時〜９時・１１時〜１３時に投稿をシェアし配信します ※現状、ターゲットに合わせた投稿内容を配信することは出来ていません。実際の投稿は霧島ＪＣの活動・運動内容や、事業の告知などを投稿しています。時間帯は上記に記載したとおり、お昼・夜の時間帯での投稿は効果があると感じます。 【３月〜１１月までの広報目標】 【ＳＮＳ関係】 ・フェイスブックページの「いいね」数 １０００人(現在７５３人) ※９月１８日現在９１７人 ・フェイスブック投稿記事のリーチ数 １５００(今年最大リーチ４５６人) ※９月１８日現在２０００（リーチ数６０４人） ・インスタグラムフォロワー数 ３００人(現在１３７人・年当初１２０人) ※９月１８日現在 ２０７人 ・インスタグラム投稿記事いいね数 １５０(今年最大いいね４３人) ※９月１８日現在４４いいね ・ツイッターフォロワー数 ２００人(現在フォロワー８人) ※９月１８日現在フォロワー５１人 ・YouTubeチャンネル登録者数 ３００人(現在０人) ※９月１８日現在２人 ・ホームページ閲覧者数 ３０００人(現在閲覧数１０３９人) 【メデイア関係】 ・MCTでの事業案内の広報を定期化 ※KIRISHIMAMUSICFESTIVAL２０１９告知収録済み ・MBC及びKYTでの事業案内の広報を定期化 ※KYT９月２７日かごピタにて告知手配済み ・FMきりしまの出演 ※YOUNGGOGOにて告知 スマイリー園田のライブアライブにて告知済み ・南日本新聞への事業案内広告 ※新聞記事ではなく、休館日の折込（約￥６０００）の広報を次年度移行検討 ・霧島市報のお知らせコーナーへの事業掲載 ※霧島市報への掲載は期限切れにて間に合わず。２ヶ月前の申込みが必要 【実施までのスケジュール】 ２０１９年 ０１月０８日 第１回臨時理事会 ０１月０９日 霧島青年会議所新春懇談会 ０１月１０日 合同委員会予 ０１月１５日 第１回正副理事長会議 ０１月２１日 第１回臨時正副理事長会議 ０１月２２日 １月通常総会 ０１月２９日 第１回理事会 ０２月０４日 第２回委員会 ０２月０７日 大隅３LOM合同例会 ０２月１２日 第２回正副理事長会議 ０２月２７日 第２回理事会 ０３月０５日 第３回委員会 ０３月０９日 縄文の森駅伝大会 前日準備 ０３月１０日 縄文の森駅伝大会 ０３月１２日 市長対談打ち合わせ ０３月１２日 第３回正副理事長会議 ０３月中旬 霧島市長対談予定 ※９月３日霧島市長対談済み ０３月１８日 会頭公式訪問例会 ０３月１９日 ３月例会 ０３月下旬 姶良市長対談予定 ※９月１２日姶良市長対談済み ０４月０９日 第４回委員会(対談内容まとめ) ０４月中旬 湧水町長対談予定 ※８月２７日湧水町長対談済み ０４月１６日 第４回正副理事長会議 ０４月２３日 ４月例会 ０４月下旬 田代水産対談予定 ※８月２８日ベクトル（株）田代孝幸対談済み ０４月３０日 第４回理事会 ０５月０７日 第５回委員会 ０５月１４日 第５回正副理事長会議 ０５月２１日 ５月例会 ０５月２８日 第５回理事会 対談の経過報告 ベクトル（株）田代氏に投稿文章確認・承認済み 霧島市長・姶良市長・湧水町長は現在投稿文章確認中（先方へメールにて配信済み） 参考：ＳＮＳ集計データ

| １０． | 前年度からの引継ぎ事項 |
| --- | --- |

【２０１０年度LOM広報誌「Be better」より参照】 引継１：広報誌を継続して発行するには綿密な計画を立ててください。 対応１：広報誌の取材時期・発行日・配布日など計画をしっかりと立てて実施します。 引継２：依頼者にもこまめな連絡が必要です。 対応２：対談予定者には対談依頼承諾書を使用して承諾をいただくようにします。 引継３：前月中に次回の広報誌を作るスケジュールを立てることが必要です。 対応３：スケジュール管理をしっかりと行い、次回号の内容を早めに決定できるようにします。 引継４：また、本年年度の活動をしっかりと記録し、後世に伝える事が必要です。 対応４：本年度の活動内容の写真などをしっかりと記録し残せるように実施します。

| １１． | 工夫と期待される効果（課目ごとに記載） |
| --- | --- |

《ＳＮＳ広報について》 工夫１：予算の発生しないＳＮＳ媒体を使用して広報を行います。 効果１：幅広い年齢層の多くの方に情報発信が出来、霧島ＪＣの周知に繋がります。 工夫２：霧島ＪＣ会員にＳＮＳのフォローを促します。 効果２：霧島ＪＣのＳＮＳを会員がフォローすることで、投稿記事の拡散へと繋がりより多くの方へ情報を周知できます。 工夫３：写真や文章だけではなく、ユーチューブチャンネルを開設し動画での広報活動を行います。 効果３：写真や文章で伝わりにくい部分を動画で補い、より分かりやす情報を発信できます。 工夫４：Ａｕｔｏｌｉｋｅというアプリを使用してＳＮＳの自動化を図ります。 効果４：システム化することで、より効果的に広報を行う基盤に繋がります。 工夫５：ホームページのＵＲＬを掲載して広報を行います。 効果５：霧島ＪＣの認知度向上と周知に繋がります。 《各種メディアについて》 工夫１：ＭＣＴのお知らせコーナーを利用して、事業案内の定期化を行います。 効果１：ＳＮＳを使用していないの方にも霧島ＪＣの周知に繋がります。 工夫２：ＭＢＣやＫＹＴなどの民法でも事業案内を行います。 効果２：霧島市内のみならず県内の多くの方へ霧島ＪＣの周知に繋がります。 工夫３：南日本新聞を使用して広報を行います。 効果３：新聞を読む年齢層の方にも霧島ＪＣの活動・運動内容を周知できます。 工夫４：霧島市報を使用して、広報を行います。 効果４：行政との連携を深められ、行政の方へ霧島ＪＣの周知を行えます。 工夫５：FMきりしまに出演し、ラジオで情報発信を行います。 効果５：リスナーの皆さんへ情報発信ができ霧島ＪＣの周知に繋がります。 《検証について》 工夫１：ＳＮＳのフォロワー数の集計を行います。 効果１：広報活動を通して、認知度向上や周知に繋がったか検証できます。 工夫２：一年間の新入会員を集計します。 効果２：入会を基準に共感の輪が広がった検証が出来ます。

| １2． | 公益性の有無 | 有 |
| --- | --- | --- |

| １3． | 未来ビジョンに係わる事項 |
| --- | --- |

広報紙を作成し、霧島青年会議所の理念などを伝えて行くことで共感の輪を広げることに繋がると考えます。

| １4． | 依頼事項 |
| --- | --- |

・ＳＮＳ記事の拡散 ・各種メディア広報への出演

| １5． | 討議・協議・審議のポイント |
| --- | --- |

目的達成のための手法（現状報告内容）

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

審議対象資料一覧（ここに記載したものは全て審議対象となります）

●電子資料　〔ご覧になる際は、資料名をクリックしてください〕※審議対象資料を添付する

|  | 電 子 資 料 名 |
| --- | --- |
| 1 | 対談依頼承諾書 |
| 2 | 講師プロフィール(池上滝一氏) |
| 3 | 講師プロフィール(中重真一氏) |
|  | 講師プロフィール(田代修氏) |
|  | 講師プロフィール(湯元敏浩氏) |

●配布資料・回覧資料※理事会等での配布資料を添付する

|  | 種 別 | 資 料 名 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配布・回覧 |  |
| 2 | 配布・回覧 |  |
| 3 | 配布・回覧 |  |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

前回までの流れ（意見と対応）

| ● | 第７回次年度正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１８年 | １２月 | １９日 | （水曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 広報誌発刊や作成などの時期が遅いと思います。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 広報誌作成・発刊までのスケジュールを変更し修正いたしました。 |
| 意見２： | 対談のテーマを選定して、記載して下さい。 |
| 対応２： | 各対談でテーマを設け、記載いたしました。 |
| 意見３： | 作成の際に表紙などのにもこだわり、手にとってもらえるような工夫をしてください。 |
| 対応３： | 表紙は会員の顔写真を使用して作成するようにいたします。 |
| 意見４： | 協賛広告枠のページも考慮して下さい。 |
| 対応４： | ページ割り振りに協賛広告ページを追加しました。 |
| 意見５： | 地域の企業対談なら成功している方や面白い事をしている方の話なら聞きたいです。 |
| 対応５： | 対談者リストを更新し修正いたしました。 |
| 意見６： | 対談時間や文字数などしっかりと調査して下さい。 |
| 対応６： | 対談時間は６０分とさせて頂きました。文字数は調査を行います。 |

| ● | 第１回臨時理事会 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０１月 | ８日 | （火曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 背景をもう一度考え修正してください。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 背景を修正いたしました。 |
| 意見２： | 対内・対外目的を再考してください。 |
| 対応２： | 対内・対外目的を修正いたしました。 |
| 意見３： | 配布先リストを作成してください。 |
| 対応３： | 配布先リストを作成いたしました。 |
| 意見４： | 企業の選定理由を作成してください。 |
| 対応４： | 対談者の選定理由書を作成いたしました。 |
| 意見５： | 事業計画のタイトルを年間事業計画のタイトルに修正してください。 |
| 対応５： | 事業計画のタイトルを年間事業計画のタイトルに修正いたしました。 |
| 意見６： | １２番項の公益性の有無を修正してください。 |
| 対応６： | １２番項の公益性の有無を有に修正いたしました。 |
| 意見７： | 広報紙の内容に関しての工夫と期待される効果を記載してください。 |
| 対応７： | 広報紙の内容に関しての工夫と期待される効果を記載いたしました。 |
| 意見８： | 引継を対応はパンフレットを作成したときの報告書を参考にしてください。 |
| 対応８： | LOM広報紙を作成したときの報告書を参考に修正いたしました。 |
| 意見９： | 議案の中で戦略が見えないので記載してください。 |
| 対応９： | 対談者・配布方法など戦略を記載いたしました。 |
| 意見１０： | 広報がうまくいくための調査を行ってください。 |
| 対応１０： | 委員会で聞き取り調査を行なうように計画いたします。 |

| ● | 第１回正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０１月 | １５日 | （火曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | ＪＣの理念や目的を伝えるのではなく、広報事業ではなく啓発事業として背景を再考してください。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 市民が参加できるよう、啓発事業として背景を再考いたしました。 |
| 意見２： | 目的も同じように広報事業ではなく啓発事業として目的を再考してください。 |
| 対応２： | 背景の再考にともない、対内・対外目的を再考いたしました。 |
| 意見３： | 対談者予定のメンバーに何を聞くのですか？どんな記事が読みたいかなどの調査を行い記載してください。 |
| 対応３： | 市民アンケートで出た内容を元に各首長と対談を行なうように修正いたしました。 |
| 意見４： | 対談一色にならなくても良いです。色々聞いて周りでた情報を市長に出してみるとかの工夫をお願いします。 |
| 対応４： | 対談のみでは無く、様々な内容を掲載できるように工夫いたしました。 |
| 意見５： | 広報紙の中に、市民の声を届けますみたいなコーナーが有っても良いのでは？ |
| 対応５： | 広報紙の中にも掲載し、掲示・展示を行う際も市民の声を聞くように工夫しました。 |
| 意見６： | 客寄せのページが有ってもよいのでは？例えば「ゴルフ１００切りのコツ」みたいな感じのやつです。 |
| 対応６： | 各地域のグルメを記載するように工夫いたしました。 |
| 意見７： | 広告料収益として協賛を集める場合は、計画書中に「どこから」「どのように」協賛を集めるつもりかを書いて下さい |
| 対応７： | 計画書の手法説明の欄に記載いたしました。 |
| 意見８： | 協賛を集めるのであれば、工夫と期待される効果の部分に予算についてで記載をして下さい。 |
| 対応８： | 工夫と期待される効果に予算について記載いたしました。 |

| ● | 第１回理事会 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０１月 | ２９日 | （火曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 背景の内容が理事長が掲げる所信に入っていないので確認をして修正をして下さい。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 背景をもう一度読み直し、修正をいたしました。 |
| 意見２： | この広報誌で一番伝えたいことを明確にして下さい。 |
| 対応２： | 一番伝えたい内容を明確にし、修正いたしました。 |
| 意見３： | この事業のターゲットを明確にして下さい。 |
| 対応３： | 今回の事業のターゲットを２０歳〜４０歳の市・町民と修正いたしました。 |
| 意見４： | 背景の若い世代と配布先の市役所などが矛盾しています。修正して下さい。 |
| 対応４： | 背景の修正に伴い、配布先も変更いたしました。 |
| 意見５： | 内容がＪＣを広めることと、いろんな情報を一緒にしようとしているか中途半端になるのでは？どちらかに統一しても良いと思う。 |
| 対応５： | 広報誌の内容をＪＣの紹介や対談内容のみに絞り修正いたしました。 |
| 意見６： | 目的に啓発が入っているからややこしくなっているのでは？目的を再度再考して下さい。 |
| 対応６： | 目的を再度考え修正いたしました。 |
| 意見７： | 予算書と計画書の整合性が取れていないので修正をして下さい。 |
| 対応７： | 予算書金額と計画書の金額の整合性をとり修正いたしました。 |
| 意見８： | １０万円を超える場合は相見積もりを取って下さい。 |
| 対応８： | 見積もりを２社取り添付いたしました。 |
| 意見９： | 協賛金が集まらなかった場合のことも考えて修正を出すタイミングを記載して下さい。 |
| 対応９： | 事業計画書の目的達成の手法説明に追記いたしました。 |

| ● | 第２回正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０２月 | １２日 | （火曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | SDGｓの内容で対談などを行うのですか？本格的に動いて無いのに話してもずれて来るのでは？ |
| --- | --- |
| 対応１： | 市長の対談内容にSDGsを絡めるのは削除いたしました。 |
| 意見２： | 市民に共感を得るために広報誌です。SDGｓで共感が得られるのか？ |
| 対応２： | SDGｓの内容で共感をあるのではなく、霧島ＪＣの紹介で共感を得られるように再考しました。 |
| 意見３： | SDGｓの説明資料にならないように再考して下さい。 |
| 対応３： | SDGｓは事業紹介の際に少し掲載する方法で再考しました。 |
| 意見４： | 相見積もりが無いので添付して下さい。 |
| 対応４： | 相見積もりを予算書に添付いたしました。 |
| 意見５： | 協賛金を集める際の領収書を予算書に反映して下さい。 |
| 対応５： | 領収書を予算書に反映いたしました。 |

| ● | 第２回臨時正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０２月 | ２１日 | （木曜日） | 協議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 事業紹介はやったことを載せるのではなく、今後の展開を考えて内容を掲載してほしい。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 事業紹介ではそれぞれの事業の背景や目的、地域の皆さんとの関わり方などを一緒に掲載するようにいたしました。 |
| 意見２： | 対談の内容ですがある程度内容がわかる資料を添付して下さい。 |
| 対応２： | 参考資料に対談の流れを作成し添付いたしました。 |
| 意見３： | ＳＮＳの拡散方法は期間や内容を記載して下さい。 |
| 対応３： | ＳＮＳの拡散方法は参考資料に切り替え添付いたしました。 |
| 意見４： | どんな内容があれば手に取ってもらえるのか工夫に記載してください。 |
| 対応４： | 会員の手渡しのみの配布に修正いたしました。 |
| 意見５： | 美容室へ配布して、いろんな雑誌の中から読んでもらう工夫を記載して下さい。 |
| 対応５： | 美容室への配布は削除いたしました。 |
| 意見６： | ＳＮＳなどで拡散するという内容はどんなものを載せるのか記載して下さい。 |
| 対応６： | 参考資料にまとめて添付いたしました。 |

| ● | 第２回理事会 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０２月 | ２６日 | （火曜日） | 審議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | 広報戦略が分かる議案を作成して下さい。 |
| --- | --- |
| 対応１： | 広報誌を作成する議案ではなく、広報を効果的に行うための広報戦略議案として修正いたしました。 |

| ● | 第３回正副理事長会議 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０３月 | １２日 | （火曜日） | 審議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： | まだ、全体的に戦術が書いてあります。戦略を記載して下さい。 |
| --- | --- |
| 対応１： | なぜ、SNSを使用して広報を行うのか、根拠となる資料と添付して戦略を記載しました。 |
| 意見２： | メディア広報にラジオが入っていないので記載をお願いします。 |
| 対応２： | FMきりしまを追記いたしました。 |
| 意見３： | 来年度以降に継続をどうするのかを考えて下さい。 |
| 対応３： | SNSアカウントの管理表を作成し来年へ引き継げるようにしました。 |
| 意見４： | 啓発事業は会員拡大からは離して考えて下さい。 |
| 対応４： | 会員拡大を切り離して計画書を作成いたしました。 |

| ● | 第３回理事会 |  | ● | 開催日 | ２０１９年 | ０３月 | ２６日 | （火曜日） | 審議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 意見１： |  |
| --- | --- |
| 対応１： |  |
| 意見２： |  |
| 対応２： |  |
| 意見３： |  |
| 対応３： |  |
| 意見４： |  |
| 対応４： |  |

|  | 事業計画 ・ 予算 |  |  |  |  | 事業報告 ・ 決算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |
| ● | 第７回 | 次年度正副理事長会議 | ２０１８年１２月１９日 | 協議 | ● | 第◯回 | 正副理事長会議 | ２０１９年００月００日 | 協議 |
| ● | 第７回 | 次年度理事会 | ２０１８年１２月２６日 | 協議 | ● | 第◯回 | 理事会 | ２０１９年００月００日 | 審議 |
| ● | 第１回 | 臨時理事会 | ２０１９年０１月０８日 | 協議 | ● |  |  |  |  |
| ● | 第１回 | 正副理事長会議 | ２０１９年０１月１５日 | 協議 | ● |  |  |  |  |
| ● | 第１回 | 理事会 | ２０１９年０１月２９日 | 協議 | ● |  |  |  |  |
| ● | 第２回 | 正副理事長会議 | ２０１９年０２月１２日 | 審議 | ● |  |  |  |  |
| ● | 第２回 | 理事会 | ２０１９年０２月２６日 | 審議 | ● |  |  |  |  |
| ● | 第３回 | 正副理事長会議 | ２０１９年０３月１２日 | 審議 |  |  |  |  |  |
| ● | 第３回 | 理事会 | ２０１９年０３月２６日 | 審議 |  |  |  |  |  |
| ※議案上程スケジュールは、年間事業フレームに沿って的確な時期に上程を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算

参考資料一覧

|  | 種 別 | 資 料 名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 電子・配布・回覧 | 委員会年間事業計画 委員長事業計画 公益目的事業７項目 |
| 2 | 電子・配布・回覧 | ホームページ閲覧者数資料 SNS統計資料 広報実施予定フレーム 調査アンケート |
| 3 | 電子・配布・回覧 | SNSアカウント管理表 |

トップ/事業要綱/事業概要/審議対象資料/前回までの流れ/上程日程/参考資料/事業予算